
附件

重点任务分工

	序号
	工作任务
	负责单位
	时间进度

	1
	将养老服务业发展纳入国民经济和社会发展规划，列为我市服务业发展领域，制定和组织实施养老服务业发展专项规划，并与经济社会发展水平、人口老龄化发展水平相衔接，注重统筹资源，合理布局。重点扶持老年人生活照料、产品用品、健康服务、文化教育、体育健身、休闲旅游、金融服务等养老服务业发展。
	市发改委、市民政局、各区人民政府
	2014年第二季度前出台具体措施

	2
	对我市“三无”老人、“五保”老人，实行政府供养；对低收入、失能、失独、高龄和特殊困难老年人，由市、区政府给予相应的福利保障。发挥政府投资举办养老服务机构的托底保障作用，重点为我市“三无”老人、“五保”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低偿的供养、护理服务。根据我市经济社会发展水平和职工平均工资增长、物价上涨等情况，稳步提高老年人基本养老、基本医疗、基本生活等保障水平。
	市民政局、市财政局、各区人民政府
	持续实施

	3
	在制定城市总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不少于0.1平方米的标准，分区分级规划设置养老服务设施。原则上每十万人标准街道管理单元安排一至两处“乐龄公寓”，总床位规模达到500张。今后新建保障房项目和项目用地3公顷以上的商品住房用地在“招拍挂”出让中应考虑划出用地配套建设乐龄公寓，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用，新建乐龄公寓验收后，由代建单位或开发商根据有关规定或土地出让合同的约定移交给民政部门统一调配使用。
	各区人民政府、市规划局、市国土房产局、市建设管理局、市民政局、市老龄办
	2014年第二季度前出台具体措施

	4
	凡老城区和已建成居住（小）区无养老服务设施或现有设施没有达到规划和建设指标要求的，各区政府要限期通过购置、置换、租赁等方式开辟养老服务设施，不得挪作他用。
	各区人民政府、市规划局、市民政局、市老龄办
	2014年第二季度启动实施

	5
	加强社区服务中心（站）及社区卫生、文化、体育等公共服务设施为老年人服务设施的功能衔接，提高使用率和综合效益。
	各区人民政府、市规划局、市建设管理局、市卫生局、市文广新局、市体育局、市民政局、市老龄办
	持续推进

	6
	按照无障碍设施工程建设相关标准和规范，推动和扶持老年人家庭无障碍设施的改造，加快推进坡道、电梯等与老年人日常生活密切相关的公共设施改造。推进旧房加装电梯项目，实现老年人出行无障碍。
	各区人民政府、市规划局、市建设管理局、市民政局、市老龄办、市残联
	持续推进

	7
	积极实施养老服务信息惠民行动计划（智慧养老计划），推进养老服务机构信息化建设，推广远程健康监测，拓展养老机构专业化服务的惠及面，推进养老、保健、医疗服务一体化发展。建立全市城乡老年人数字化健康档案。实现养老康复机构的数字化健康档案与市民健康信息系统资源共享。先期在市社会福利中心开展试点，逐步推广到全市所有养老服务机构、社区和居家养老服务点。
	市老龄办、市民政局、市卫生局、市信息化局
	2014年第二季度启动实施

	8
	进一步推进公建民营等方式，委托民间资本管理、运营公有产权的养老服务设施。优化养老机构设施设备配置，指导和支持养老机构科学合理配置生活、办公、医疗、康复、文化娱乐、安全等设施设备，逐步健全其为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文体娱乐等功能。
	各区人民政府、市民政局
	持续推进

	9
	建立政府购买服务的方式，对因病、因灾致贫的空巢老人，失独老人提供包括送餐的老年供餐、心理慰藉等服务。
	各区人民政府、市老龄办、市卫生局、市财政局
	持续推进

	10
	在居家养老服务工作中引入政府购买社会服务制度和机制。实行养老服务机构从业人员职业资格认证和持证上岗制度。在养老机构和社区开发公益性岗位，吸纳农村转移劳动力、城镇就业困难人员等从事养老服务。依托专业服务机构，加快培育社会养老服务队伍，建设养老服务志愿者队伍。
	市民政局、市老龄办、市人社局、市卫生局
	2014年第二季度出台具体措施

	11
	在本市各高等院校和中等职业学校增设养老服务相关专业和课程，在医高专建立老人护理轮训基地加快培养老年医学、康复、护理、营养、心理和社会工作等方面专门服务人员。
	市教育局
	2014年第二季度启动实施

	12
	加强养老服务人员职业培训和养老护理员的职业技能鉴定，实行养老服务机构从业人员职业资格认证和持证上岗制度。
	市人社局、市卫生局、市民政局
	持续推进

	13
	积极发展老年教育。加强老年教育是完善养老服务的重要措施。教育主管部门要把老年教育纳入终身教育体系，统一规划，有关部门要加强组织协调、各司其职，共同促进老年教育发展。进一步完善老年教育设施场所，支持市、区老年大学（学校）建设，充分利用部分合并撤消后符合条件的农村中小学闲置校舍，改建成老年学校。办好市、区老年大学，大力发展城市社区和街镇老年学校。有条件的学校要主动配合、积极支持老年教育。依托广播电视大学网络和党员干部现代远程教育平台发展老年远程教育。
	市教育局、市老龄办、各区人民政府
	2014年第二季度启动实施

	14
	支持开展老年人体育健身活动。市、区要把老年体育活动场地设施建设纳入公共配套服务设施建设规划。体育等部门要进一步做好老年体育工作，为老年人体育健身活动提供帮助和服务。各区和有条件的街道（镇）要建设老年人活动中心及室外活动场地，有条件的行政村、社区要建设老年人体育活动室、站（点）。公共体育场馆应免费或优惠向老年人开放。具备开放条件的机关、学校、企事业单位和社会团体的内部体育设施优先向老年人开放。加强老年体育项目辅导员培训，推广、创新、普及体育健身项目。按照就地就近、小型多样、文体结合、科学健身的原则，最大限度地动员老年人参与体育健身活动，提高老年人体育健身人口比例。
	市体育局、各区人民政府
	2014年第二季度启动实施

	15
	引导专业化社会组织和家政、物业等企业加盟、参与、托管社区居家养老服务，为居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等定制服务，培育一批政府购买居家养老服务的定点单位，支持其连片辐射、连锁经营、统一管理，打造特色品牌。
	市民政局、市老龄办、各区人民政府
	持续推进

	16
	落实和完善有关优惠政策，降低准入门槛，简化登记手续，规范管理程序，强化市场监管，推动养老服务业向社会资本开放。
	市民政局
	2014年第二季度出台具体措施

	17
	允许包括港澳台在内的境外投资者以独资、合资、合作等方式兴办、运营养老机构，并享受相应的优惠政策；加强厦台养老护理转诊合作，推进两地养老护理员职业资格互认；聘请台湾养老服务专业人才，参与我市养老服务业发展。 
	市民政局、市发改委、市财政局、市卫生局
	持续推进

	18
	围绕适合老年人的衣、食、住、行、医、文化娱乐等需要，支持企业积极开发安全有效的康复辅具、食品药品、服装服饰等老年用品用具和服务产品，引导商场、超市、批发市场设立老年用品专区专柜，引导和规范商业银行、保险公司、证券公司等金融机构开发适合老年人的理财、信贷、保险等产品。推动老年人投保健康保险、长期护理保险、意外伤害保险等人身保险产品。
	市商务局、市发改委、市经发局、市食品药品监管局、市卫生局、市体育局、市旅游局、市文广新局、厦门银监局、人行厦门市中心支行、市老龄办、市民政局
	2014年第二季度出台具体措施

	19
	加强规划引导，在制定相关产业发展规划中，要鼓励发展养老服务中小企业。健全市场规范和行业标准，确保养老服务和产品质量，营造安全、便利、诚信的消费环境。
	市老龄办、市民政局、市发改委、市商务局、市人社局、市国资委、各区人民政府
	2014年第二季度出台具体措施

	20
	将敬老院管理运行经费纳入财政预算。农村五保供养做到应保尽保，将所有符合条件的对象纳入保障，并按照不低于当地农村居民家庭上年度的人均生活消费支出的70%确定五保供养标准；积极推进敬老院通过总体承包、分部承包、委托运营、合资合作等公建（办）民营方式，交给社会组织、企业或有能力的个人运营。支持敬老院改善设施条件并向社会开放，接纳周边村镇散居老人，合理收费，提高运营效益。
	各区人民政府、市财政局、市民政局
	持续实施

	21
	支持和引导村民自治组织发挥主导作用。在老年人口特别是留守老人较多、照料需求大、居住相对集中、经济条件较好、有场所设施条件的农村规划建设幸福院。由市本级福彩公益金每年安排资助30个建制村，每个村10万元用于建设农村老年活动中心。 
	各区人民政府、市民政局、市财政局
	持续推进

	22
	农村可以村委会为平台，将未承包的集体所有的部分土地、山林、水面、滩涂等作为养老基地，收益用于为老年人换取更丰富的养老服务。市、区政府作为农村互助养老注资主体，应建立多来源、有固定渠道的注资长效机制。各区政府要完善筹资机制，形成定向资金供给固定模式。
	各区人民政府、市规划局、市国土房产局、市农业局、市财政局、市民政局
	2014年第二季度出台具体措施

	23
	床位数在150张（含）以上的规模较大的养老服务机构应设置医务室或门诊部，具体办法由市卫生局与市人社局、市民政局、市财政局等相关部门制定。鼓励有条件的养老服务机构设置护理院或康复、老年病医院。选择举办上述非营利性医疗机构者，优先纳入市、区两级医疗机构设置规划调整范围及设置审批，其投资总额、床位可以根据实际情况确定。养老服务机构内设门诊部、医务室不对外开放。设置护理院或康复、老年病医院的，可向社会提供医疗服务。
	市卫生局、市人社局、市民政局、市财政局
	2014年第二季度出台具体措施

	24
	鼓励和引导社会办一、二级医院，在结构和功能调整中，合理利用闲置的医疗资源，创造条件向老年护理院、老年康复医院转型。有条件的二级以上综合医院应当开设老年病科，做好老年慢性病防治和康复护理。落实医疗机构为老年人就医提供优先优惠服务要求等各项设施。
	市卫生局、市民政局
	2014年第二季度出台具体措施

	25
	优化养老床位结构，提高护理型床位的比例，优先保障失能、失智等困难老年人服务需求，提供长期的照顾、护理、康复和保健等服务，各区要按照《老年养护院建设标准》（建标144-2010），加大护理型养老服务机构的建设。
	各区人民政府、市卫生局、市人社局、市民政局
	2014年第二季度启动实施

	26
	鼓励公益慈善组织开展助老安居、助老服务、助老救助、助老复明、助老医疗、助老旅游等项目，创立具有厦门特色的慈善品牌。

	市慈善总会、市红十字会，市民政局、市老龄办、市老年基金会
	2014年第二季度出台具体措施

	27
	关于进一步完善用地政策
	市规划局、市国土房产局、市农业局、市市政园林局、市民政局、各区人民政府
	2014年第二季度出台具体措施

	28
	鼓励通过整合、置换或转变用途等方式，将闲置的医院、农村空置校舍、企业、农村集体闲置房屋以及各类公办培训中心、活动中心、养老院、小旅馆、小招待所等，改造用于民办养老机构。改造成为民办养老机构的房屋应当符合消防、使用安全等相关要求。
	市规划局、市国土房产局、市建设管理局、市民政局、市消防支队
	2014年第二季度出台具体措施

	29
	有关给予税费优惠
	市地税局、市国税局、市发改委、市文广新局、市市政园林局、市财政局、市卫生局、市通信管理局、市建设管理局、市国土房产局、市物价局、市环保局、市农业局、各区人民政府
	2014年第二季度出台具体措施

	30
	实施居家养老服务工作正常运行支出和政府购买服务。对已建成的城市社区居家养老服务中心（站）和农村社区居家养老服务中心（站）给予每个每年不低于20000元的运营补贴，具体由各区根据实际情况自行确定。
	各区人民政府、市民政局
	持续推进

	31
	有关进一步完善公共财政补贴政策
	市财政局、市民政局、市老龄办、各区人民政府
	持续推进

	32
	市、区政府要加大投入力度，安排财政性资金支持养老服务体系建设。
	市财政局、市发改委、各区人民政府
	持续推进

	33


	市本级福彩公益金要将60%以上资金用于支持发展养老服务业，并随老年人口的增加逐步提高投入比例，应统筹考虑养老服务需求，支持养老服务设施建设及无障碍改造。
	市财政局、市民政局、市建设管理局、各区人民政府
	持续实施

	34
	有关金融扶持政策
	厦门银监局、人行厦门市中心支行、市财政局
	2014年第二季度出台措施

	35
	实施入住养老机构老年人床位综合责任险补贴
	市财政局、市民政局
	持续实施

	36
	市、区要将发展养老服务业纳入国民经济和社会发展规划，纳入政府重要议事日程，进一步强化工作协调机制，定期分析养老服务业发展情况和存在问题，研究推进养老服务业加快发展的各项政策措施，认真落实养老服务业发展的相关任务要求。
	市各有关部门、各区人民政府
	持续实施

	37
	进一步细化养老机构准入、管理、退出制度。加强对社会力量投资建设养老服务设施的监管，规范政府资金扶持协议等行政合同文本。
	市民政局、市规划局、市国土房产局、市建设管理局、市财政局、厦门银监局
	2014年第二季度出台具体措施

	38
	建立养老服务机构等级评定制度
	市民政局
	2014年第二季度出台具体措施

	39
	建立养老服务业目标考核机制
	市民政局、各区人民政府
	持续推进

	40
	建立养老服务业统计制度
	市民政局、市统计局
	持续推进

	41
	建立养老服务业定价机制
	市物价局、市民政局
	2014年第二季度出台具体措施

	42
	建立养老服务需求评估体系
	市卫生局、市民政局、
	2014年第二季度出台具体措施


PAGE  
27

