| 郑州市卫生和计划生育委员会 | 文件 |
| --- | --- |
| 郑州市财政局 |  |

郑州市妇女联合会

郑卫妇社〔2015〕13号

关于印发郑州市妇女两癌筛查工作实施方案的通知

各县(市、区)卫生局、财政局、妇联，各相关医疗卫生单位：

现将《郑州市妇女两癌筛查工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

郑州市卫生和计划生育委员会         郑州市财政局

郑州市妇女联合会

2015年5月4日

郑州市妇女“两癌”筛查项目实施方案

今年市政府将“为具有郑州市户籍的适龄（35—59岁）妇女进行人类乳头状瘤病毒（HPV）DNA检测及宫颈癌、乳腺癌筛查”列入为民办十件实事。为进一步做好我市妇女“两癌”筛查工作，提高全市妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，依据纲要要求，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过宣传、健康教育和为全市适龄城乡妇女进行“两癌”筛查等方式，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。2015年为我市城乡妇女进行“两癌”筛查10万人，人类乳头状瘤病毒（HPV）DNA检测5万人。

二、项目实施时间

2015年5月8日至2015年11月30日。

三、目标人群

1．筛查人群的选择

全市“两癌”筛查任务数各为10万人，人类乳头状瘤病毒（HPV）DNA检测5万人,筛查人群覆盖郑州市各县（市、区）。每个县（市、区）以乡镇和社区为单位，采取随机整群抽样的方法进行抽取，达到所要求的筛查人数即可。各县（市、区）筛查人员数见附件1。

2．筛查对象条件

由所在县（市、区）妇联、卫生等部门负责，协调乡镇政府（或街道办事处）等基层政府机构，在公安、妇联、计生、民政等部门的配合下，登记辖区内符合筛查条件的适龄妇女，并动员其积极参与。

3.坚持知情同意原则，广泛健康宣教、普及自检知识

组织安排受检对象持本人身份证或户口簿到卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行筛查，宣讲筛查的目的、意义，接受咨询，告知知情同意书内容，在自愿的原则下签署知情同意书（见附件2），并告知检查时间。

四、组织管理与信息安全

1．市卫生计生委成立“两癌”（含HPV检测）筛查项目工作领导小组，领导小组下设办公室，负责筛查工作的组织领导和协调、监督。其中HPV筛查项目办公室设在市六院，负责筛查资料收集上报和质控管理。

2.各县（市、区）卫生行政部门要成立“两癌”项目工作管理小组，明确专人负责此项工作，指定医疗卫生机构建立郑州妇女健康信息资料库。对所有筛查信息要及时做好收集、整理、存储和统计上报等工作。承担项目任务的单位应将标本及报表送各县（市、区）妇幼保健机构；妇幼保健机构实行周报制度将汇总数据分别上报各县（市、区）卫生局和市卫计委，中央投资项目按照相关要求单列并逐级上报。

3.承担项目任务的单位及所有工作人员，要妥善保存被筛查者的病案资料以备查验，做到一人一档，不得向无关人员透漏病人的任何信息。

五、筛查流程

（一）宫颈癌、乳腺癌筛查流程

参照郑卫妇社〔2013〕5号文件筛查流程。

（二）（HPV）DNA检测流程

1.各项目单位按计划对辖区内受检妇女进行宫颈HPV检查标本取材及保存，并填写相关个案登记表（附件3）。集中将采集的标本及相关个人信息登记表首联送至辖区妇幼保健院（所）。

2.各县（市、区）妇幼保健院（所）定期将标本送至郑州市转化医学研究中心（郑州市第六人民医院）。中心工作人员（护士）对各个采集点收集到的样本进行初筛、质控及归类，并将信息录入电子信息登记表。将合格样本交给转化中心工作人员进行检测，对于不合格样本，将相应信息于当日反馈给项目办，项目办工作人员负责在2个工作日内联系相应样本采集点，重新采集样本。因不可抗因素导致该人员失访者，采集点需重新纳入新的样本补充。

3.郑州市转化医学研究中心人员在接到标本后，在7个工作日内完成对标本的检测（日检测量300人次），并于检测当日将检测结果电子版反馈给项目办。对于HPV感染阴性的样本，转化中心负责将样本保留三周，以备复查所需。对于HPV感染阳性的样本，转化中心将样本保存于超低温冰箱，建立标本库，进行统一管理，进行科研分析。

4.郑州市第六人民医院项目办负责在接到检验结果3个工作日内，将结果反馈给各项目单位。

5.各采集点负责将检测结果通知到辖区内每个受检者。

六、经费标准及拨付方式

1.宫颈癌筛查费用为49元/人、乳腺癌筛查费用为60元/人,共109元/人，按照市、县（市、区）两级财政1:1配套上半年预拨60%至各县（市、区）卫生局。

2.（HPV）DNA检测费用为325元/人，按照市级财政185元/人、县（市、区）财政140元/人的标准上半年预拨60%至市六院；标本采集费用13元/人，由县（市、区）级财政上半年预拨60%至各县（市、区）卫生局，卫生局负责本辖区内项目单位标本采集费用的管理、审核及拨付工作。

12月初由卫生、妇联、财政组成联合检查组，对2015年筛查的数据进行检查，并根据检查结果，结算并拨付筛查经费余额。

七、工作要求

(一)统一认识，确保筛查工作平稳开展。

各县（市、区）卫生计生、财政部门，各有关医疗保健机构要高度重视，提升我市妇女健康水平的重要性，积极采取有效措施，确保筛查工作平稳有序开展。

(二)规范服务流程，提高服务质量。

各项目单位必须严格按照技术规范和本方案的要求，规范、优化服务流程，提高服务效率和质量。项目单位配合市六院落实追踪随访工作，保障妇女健康与安全。

(三)加强督导，确保工作实效。

市卫生计生委、财政局、妇联将定期和不定期对各县（市、区）相关单位及承担筛查服务工作的医疗保健机构进行督导和检查，及时协调解决工作中出现的困难和问题，促进其不断提高工作效率和服务水平，确保各项工作落到实处。

附件1：2015年郑州“两癌”筛查任务分配表

附件2：郑州市“宫颈癌HPV”筛查流程图

附件3：郑州市“宫颈癌HPV”自愿免费检查反馈卡

附件4：郑州市“宫颈癌HPV”筛查个案登记表

附件5：2015年郑州市妇女宫颈癌HPV筛查工作报表

| 附件1 2015年郑州市“两癌”筛查任务分配表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 位 | 两癌筛查任务数（人） | HPV筛查任务数（人） |
| 登封市 | 10000 | 5000 |
| 新郑市 | 10000 | 5000 |
| 荥阳市 | 10000 | 5000 |
| 中牟县 | 10000 | 5000 |
| 新密市 | 10000 | 5000 |
| 金水区 | 7000 | 3500 |
| 二七区 | 5000 | 2500 |
| 中原区 | 7000 | 3500 |
| 管城区 | 5000 | 2500 |
| 惠济区 | 4000 | 2000 |
| 上街区 | 2000 | 1000 |
| 郑东新区 | 5000 | 2500 |
| 高新区 | 7000 | 3500 |
| 经开区 | 5000 | 2500 |
| 航空港区 | 3000 | 1500 |
| 合计 | 100000 | 50000 |

附件2

2015年郑州市“宫颈癌HPV”筛查流程图

各县（市、区）妇幼保健院（所）将样本送至郑州市转化医学研究中心

宫颈HPV检查标本取材送各县（市、区）妇幼保健院（所）

样本保存3周，以备复查；逾期将对样本进行废弃处理

中心工作人员在两个工作日内联系相应采集点，重新采集样本

中心工作人员对各个采集点收集到的样本进行初筛、质控并归类，并将信息录入Excel表格

中心工作人员负责对感染者进行随访

中心工作人员在收到标本10个工作日内将检测结果电子版反馈至各采集点负责人

HPV阴性

HPV阳性

转化医学研究中心将样本

保存于超低温冰箱，建立标本库

转化中心人员对普筛结果进行调查分析，样本可做进一步科学研究使用

转化医学研究中心人员进一步对样本进行HPV分型检测

HPV阴性

HPV阳性

转化医学研究中心人员在一周内对标本进行检测

不合格样本

合格样本

反

馈

结

果

5

年

后

再

次

检

测

HPV

反

馈

结

果

1

年

后

再

次

检

测

HPV

采集点

知情同意、进行登记

乡镇政府、居（村）委会

相关部门进行宣传动员

35-59岁郑州地区适龄妇女

附件3

2015年郑州市“宫颈癌HPV”自愿免费检查反馈卡

卡  号:□□□□□□□□□□□

姓  名:          年  龄:          联系电话:

地  址:

医疗卫生机构: 郑州市第六人民医院   检查日期:

检查结果:

注:1.本卡个人信息由本人如实填写，医疗卫生机构、日期及结果由承担“宫颈癌HPV”筛查的医疗卫生机构填写。

2.本次检查只是初步检查，不是最后的诊断。检查结果可疑异常者，请携带本卡到指定的医疗机构做进一步检查。

附件4

2015年郑州市“宫颈癌HPV”筛查个案登记表

信息编号：           条形码粘贴处 ：

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 婚姻状况 |  |
| 身份证号码 |  |  |  | 电话 |  |
| 户籍地址 |  |  |  | 既往病史 | 阴道炎 □ 宫颈炎 □ 宫颈糜烂 □ 尖锐湿疣 □ HPV感染既往史 □ |
| 送检单位 |  |  |  |  |  |

注：1、本信息卡共三联，一联由送检单位保存，一联为检测者自觉保存，原件连同标本送到郑州市转化医学研究中心。

2、采集标本后将条形码贴在标本管和个人信息表上，保证信息登记表信息正确，条形码，标本条形码完全一致。

附件5

2015年郑州市妇女宫颈癌HPV筛查工作周报表

| 地区 | 应查人数 | 实查人数 | 正常人数 | 低危型HPV感染人数 | 高危型HPV感染人数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：           联系电话：          填报日期：

2015年郑州市妇女宫颈癌HPV筛查工作汇总表

填报单位：

| 序号 | 体检者姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 体检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

郑州市卫生和计划生育委员会办公室       2015年5月4日印发