| 附件2 兰州市医疗卫生与养老服务相结合工作任务分解表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 工作目标及时限 | 责任领导 | 责任单位 |
| 1 | 主要指标 | 2017年，65岁以上老年人健康档案建档率达到70%以上；80%的县级以上公立综合医院（包括中医医院）设置老年病科，床位不少于20张；80%的社区卫生服务机构、70%乡镇卫生院完成全科医师居家老年人健康签约服务；县级以上公立医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院在门诊设置老年人挂号窗口，开设为老年人疾病诊疗服务等便利服务的绿色通道；基层医疗机构将 65岁以上老年人养老服务纳入基本公共卫生服务项目，提供健康养老护理、康复指导等服务。2020年，65岁以上老年人健康档案建档率达到80%以上。 | 杨衍佑 | 市卫计委 |
|  |  | 2017年已运营的养老机构100%设置卫生室（所）或与辖区就近医疗机构签订对口协作协议，能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。 | 王俊东 | 市民政局 |
| 2 | 扶持政策 | 2016年将养老机构内设医疗机构纳入新农合定点机构，出台将特殊老年人护理费用纳入新农合支付范围的意见，出台兰州市医疗卫生与养老服务相结合考核办法、兰州市医疗卫生与养老服务相结合考核细则。 | 杨衍佑 | 市卫计委 |
|  |  | 2016年将养老机构内设医疗机构纳入居民、职工医保定点机构，出台特殊老年人护理费用纳入居民职工医保支付范围的意见。 | 方书英 | 市人社局 |
|  |  | 督促协调检查老年人相关优待政策的落实。 | 漆文章 | 市老龄办 |
|  |  | 2017年将65岁以上老年人健康护理、康复基本公共卫生费用、新建公立养老机构建设补贴费用、医养结合人才招录引进、培养、培训等费用纳入财政预算。 | 刘 军 | 市财政局 |
| 3 | 相关标准 | 2016年出台兰州市医养结合养老机构建设标准。 | 杨衍佑 | 市卫计委 |
|  |  | 2017年出台兰州市入住养老机构特殊老年人养老护理补贴管理办法。 | 王俊东 | 市民政局 |
|  |  | 2017年出台兰州市医养结合养老机构床位运营补贴管理办法。 |  |  |
| 4 | 试点单位 | 2016年城关区确定医养结合示范点8个、七里河区确定医养结合示范点6个；其他县区医养结合示范点不少于2个；确定城关区、七里河区为我市医疗卫生与养老服务相结合服务试点区。 | 县区政府主要领导 | 县区政府 |
| 5 | 互联网+医养结合 | 2017年建成 “互联网+医养结合”服务网络，适时监控老年人健康状况，打造具有养老照护、健康服务、生活扶助、心理慰藉、文体娱乐为一体的居家社区型养老服务模式试点单位20个。2018年在试点经验的基础上全面推开。 | 县区政府主要领导 | 县区政府 |
| 6 | 其他任务 | 发挥残疾人保障项目，为医养结合的机构逐步配备老年残疾人康复设施设备，做好残疾老年人康复指导工作。 | 孔令利 | 市残联 |