## Sheet1
2017年永和县统筹整合财政专项资金安排建设项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 资金规模 | 项目具体建设任务 | 完成时限 | 项目绩效目标 | 实施单位 | 主管部门 | 分管领导
一 | 特色产业扶贫工程 |  | 4088.8463
（一） | 特色农业扶贫 |  | 3749
1 | 地理标志 农产品体系建设项目 | 县沿黄乡镇 | 4 | 申报红枣地理标志认证 | 2017年12月底 | 培育特色农产品品牌，覆盖全县红枣种植户，其中2146户贫困户枣农 | 农业技术推广中心 | 农委 | 周宏
2 | 优质肉羊养殖基地扩建项目 | 桑壁镇上桑壁村 | 30 | 羊舍扩建等 | 2017年2月-6月 | 通过提高养殖效益，带动周边养殖户共同发展养羊产业，同时减少放牧对生态环境造成的破坏，并吸纳贫困劳动力务工，增加务工收入 | 永和县宏润养殖专业合作社 | 农发办 | 周宏
3 | 1000吨果品保鲜储藏库建设项目 | 芝河镇红花沟 | 100 | 1000吨果品保鲜储藏库建设 | 2017-11-01 | 为全县果农提供保鲜储藏条件，通过返季节销售，延长苹果销售期，提高销售价格，增加农民收入。同时，吸纳贫困劳动力务工，增加收入 | 永和县华龙果业发展有限责任公司 | 农发办 | 周宏
4 | 省领导和省直帮扶单位产业帮扶项目 | 涉及乡镇 | 330 | 省领导和省直单位帮扶的22个村 | 2017-12-01 | 促进贫困村产业发展，充分发挥省直帮扶单位示范带头作用 | 涉及乡镇 | 扶贫局 | 周宏
5 | 第一书记产业帮扶项目 | 各乡镇 | 390 | 全县78个贫困村第一书记产业帮扶项目 | 2017-12-01 | 促进贫困村产业发展，加强第一书记引领带动作用 | 各乡镇 | 扶贫局 | 周宏
6 | 整村产业发展资产收益项目 | 各乡镇 | 2475 | 支持全县78个贫困村发展产业项目（具体项目内容由各村充分调动和发挥“三支力量”的帮扶作用，根据实际情况确定产业扶贫项目并制定实施方案） | 2017-12-01 | 通过产业扶贫，着力解决产业支撑问题，带动5660贫困人口实现稳定增收，确保全县48个贫困村脱贫摘帽 | 各乡镇 | 扶贫局 | 周宏
7 | 产业扶贫示范带动项目 | 各乡镇 | 400 | 每个乡镇确定2-3个产业示范村进行打造，确定一批可复制、可推广的示范典型 | 2017-12-01 | 通过项目支持，建立产业示范村，带动全县产业发展 | 各乡镇 | 扶贫局 | 周宏
8 | 农民专业合作社示范项目 | 各乡镇 | 20 | 购置加工设备、购化肥、种子 | 2017-08-01 | 提高合作社带动发展产业的能力，提高合作社的组织化程度和规模化经营，带动农民增收 | 永和县万森果业专业合作社、永和县永维兴农果业专业合作社 | 农经局 | 周宏
（二） | 光伏扶贫 |  | 339.8463
9 | 村级地面光伏电站建设项目 | 芝河镇、南庄乡 | 339.8463 | 村级地面光伏电站建设 | 2017-12-01 | 增加村集体经济收入 | 发改局 | 发改局 | 王润贵
二 | 易地扶贫搬迁工程 |  | 2029.6
（一） | 易地扶贫搬迁行动 |  | 1279
10 | 易地扶贫搬迁项目 | 桑壁镇、阁底乡、交口乡、南庄乡、打石腰乡、坡头乡 | 1279 | 2017年易地扶贫搬迁项目征地补偿 | 2017-10-01 | 解决8个安置点，727人住房安置问题 | 桑壁镇、阁底乡、交口乡、南庄乡、打石腰乡、坡头乡 | 扶贫局 | 周宏
（二） | 改善人居环境行动 |  | 750.6
11 | 城市污水管网建设及污水处理厂尾水深度治理项目 | 芝河镇 | 185 | 人工湿地的建设 | 2017年底 | 加大污水治理力度，提高河流水质，改善人居环境 | 环保局 | 环保局 | 马健
12 | 农村危房改造工程 | 各乡镇 | 550.6 | 对300户农村危房进行改造 | 2017年底 | 改善农户居住条件，受益农户300户，其中贫困户270户 | 各乡镇 | 住建局 | 马建
13 | 河流生态运行及重点河道治理项目 | 川口-红花沟芝河段治理 | 15 | 河道清淤、垃圾处理、河道疏通 | 2017-10-01 | 提高排洪泄洪能力，确保沿河居民生命财政安全，改善全县人居环境 | 水务局 | 水务局 | 周宏
三 | 培训就业扶贫工程 |  | 136
（一） | 培训就业扶贫行动 |  | 136
14 | 农村贫困劳动力免费职业培训项目 | 永和县梦晔职业培训学校 | 136 | 建档立卡农村劳动力贫困户培训 | 2017-12-01 | 培训450名创业致富带头人，提高参训贫困户就业技能和政策知晓度，实现“培训一人脱贫一户”的目标 | 人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障局 | 马健
四 | 生态补偿脱贫工程 |  | 1096.51
（一） | 生态建设扶贫行动 |  | 1096.51
15 | 旅游路通道绿化项目 | 芝河镇、阁底乡、坡头乡、桑壁镇、交口乡 | 142.8 | 交口至产阁底、西后峪至奇奇里共21.3公里两侧绿化 | 2017年11月底 | 改善旅游路景观，增加造林专业合作社贫困户收入 | 林业局 | 林业局 | 王勇强
16 | 双保管护工程 | 永和国营林场 | 30.15 | 职工社保资金及林区道路建设 | 2017年12月底 | 方便管护出行，保障护林安全和职工生活 | 国营林场 | 林业局 | 王勇强
17 | 两山造林工程 | 芝河镇、阁底乡 | 707 | 人工荒山造林 | 2017年11月底 | 增加绿化面积，改善生态环境，增加造林专业合作社贫困户收入 | 林业局 | 林业局 | 王勇强
18 | 两山造林工程 | 各乡镇 | 216.56 | 人工荒山造林 | 2017年12月底 | 增加绿化面积，改善生态环境，增加造林专业合作社贫困户收入 | 林业局 | 林业局 | 王勇强
五 | 基础设施改善工程 |  | 583.69
（一） | 高标准农田建设项目 |  | 464.69
19 | 永和县芝河镇、桑壁镇、坡头乡高标准基本农田建设项目 | 芝河镇、桑壁镇、坡头乡 | 124.69 | 平整土地、培肥、翻耕 | 2018年10月 | 高标准基本农田整理4100亩 | 国土局 | 国土局 | 马健
20 | 永和县芝河镇、桑壁镇、高标准基本农田建设项目 | 芝河镇、桑壁镇 | 70 | 平整土地、培肥、翻耕 | 2018年6月 | 高标准基本农田整理460亩 | 国土局 | 国土局 | 马健
21 | 小流域治理项目 | 交口乡索珠村、芝河镇长乐村 | 270 | 水利措施：建水窑10个、新增耕地30亩、引水渠0.38公里；农业措施：改良土壤1487亩。 | 2016年11月-2017年10月 | 改善流域内生态环境，新增耕地30亩 | 农发办 | 农发办 | 周宏
（二） | 以工代赈扶贫行动 |  | 119
22 | 阁底乡高家疙瘩道路建设项目 | 阁底乡 | 39 | 新建四级公路8.5公里，路基6.5米，宽6米 | 2016年 | 解决群众出行困难及方便群众农业生产 | 阁底乡 | 发改局 | 王润贵
23 | 芝河、桑壁流域治理项目 | 西后河综合治理，梁家坡流域治理 | 80 | 基本农田850亩，淤地坝、造林 | 2017年 | 改善流域内生态环境，新增耕地850亩 | 芝河镇、桑壁镇 | 发改局 | 王润贵
六 | 公共服务提升工程 |  | 323.15
（一） | 教育扶贫行动 |  | 315.65
24 | 永和县第一高级中学设施设备购置项目 | 永和县第一高级中学 | 94 | 设备购置设施 | 2017-10-01 | 改善办学条件，促进教肓质量提升，帮扶贫困家庭学子就学 | 教科局 | 教科局 | 靳亚伟
25 | 永和县桑壁镇中心幼儿园建设项目 | 桑壁镇下桑壁村 | 148 | 新建幼儿园 | 2018-08-01 | 保障学前教育入园率 | 教科局 | 教科局 | 靳亚伟
26 | 永和县城镇第二幼儿园室外改造工程 | 永和县城镇第二幼儿园 | 50 | 室外铺装 | 2017-09-01 | 改善办学条件，促进教肓质量提升，解决进城务工子女就学 | 教科局 | 教科局 | 靳亚伟
27 | 永和县第二初级中学校园文化建设项目 | 永和县第二初级中学 | 8.8663 | 校园文化建设 | 已完成 | 丰富师生文化生活 | 永和县第二初级中学 | 教科局 | 靳亚伟
28 | 永和县第三初级中学校园文化建设项目 | 永和县第三初级中学 | 14.7837 | 校园文化建设 | 已完成 | 丰富师生文化生活 | 永和县第三初级中学 | 教科局 | 靳亚伟
（二） | 健康扶贫行动 |  | 7.5
29 | 支持重大公共卫生服务项目 | 全县 | 1.5 | 重大公共卫生人才培养 | 2017-09-01 | 提高工作人员服务能力，为全县重大公共卫生服务项目提供技术支持，促进健康扶贫工程。 | 卫计局 | 卫计局 | 靳亚伟
30 | 计划生育事业奖补项目 | 全县 | 6 | 计划生育奖励扶助 | 2017-12-01 | 改善计划生育困难家庭、独生子女伤残生活状况，306口人受益 | 卫计局 | 卫计局 | 靳亚伟
七 | 其它涉农项目建设 |  | 255.7
31 | 项目管理费 |  | 2 |  |  | 通过规范的管理，提高项目绩效 | 发改局 | 发改局 | 王润贵
32 | 项目监理费 |  | 4.2 |  |  | 通过规范的管理，提高项目绩效 | 发改局 | 发改局 | 王润贵
33 | 农机深松整地作业补助项目 | 芝河镇、阁底乡、桑壁镇、交口乡 | 37.5 | 1.5万亩 | 2017年4月 —8月 | 提高耕地地力水平、提高粮食产量，促进农民增收。 | 农机中心 | 农机中心 | 周宏
34 | 农机社会化服务建设项目 | 南庄乡甘泉里村 阁底乡西庄湾 | 20 | 购置农机具 | 2017年4月 —8月 | 提高农机社会化服务水平，增加农机专业合作社带动周边贫困户脱贫致富。 | 永和县利群农机专业合作社 永和县惠丰农机专业合作社 | 农机中心 | 周宏
35 | 2017年现代农机推广项目 | 打石腰乡 冯家洼村 | 6 | 购置红枣加工等设备 | 2017年4月 —8月 | 增加红枣附加值，促进农民增收。 | 打石腰乡 冯家洼村委 | 农机中心 | 周宏
36 | 其他扶贫 | 全县 | 186 | 用于走访慰问活动、精准脱贫政策宣传及其他新兴项目 | 2017-12-01 | 提高全县贫困户满意度、培育发展新的致富产业 | 扶贫局 | 扶贫局 | 周宏
| 合计 |  | 8513.4963